## Памятка по заполнению ДК
Памятка по заполнению плана мероприятий ("Дорожной карты")
На странице "План-график" заполняем ячейки:
Название проекта
Куратор проекта - лицо, назначенное ответственным за Проект
Конечный результат проекта - результат, который планируется по итогам проведения всех запланированных мероприятий. Определяется цель (конечный результат проекта на май 2022 года)
Дата начала - месяц и год начала деятельности в рамках Проекта
Срок выполнения - месяц и год предполагаемого завершения деятельности и достижения конечного результата
1 | Под цель определяем задачи (примеры задач): |  | Каждая ресурсная организация определяет задачи и планирует мероприятия самостоятельно, здесь указаны ПРИМЕРЫ!!!
| Например: | Совершенствование организационно-управленческих механизмов
(разработка плана мероприятий, заключение договоров, проведение установочного семинара и т.п.)
Информационно-методическая поддержка образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области
(размещение информации на сайтах, освещение мероприятий и т.п.)
Разработка и внедрение информационно-методических механизмов в школах
(консультирование, разработка методических рекомендаций, СОУ)
Повышение компетенций кадрового состава в образовательных организациях, в т.ч. школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, расположенных на территории Новосибирской области
(проведение СП, выездных мероприятий, семинаров, вебинаров, предоставление услуг школьных консилиумов и т.п.)
Модернизация организационно-технологической инфраструктуры
(техническое оснащение сопровождения выделенной группы школ, обеспечение сетевого взаимодействия, изучение потребности в учебных пособиях, материально-технических ресурсов, специализированного оборудования, проектирование и разработка электронных учебных курсов и т.п.)
3 | Под каждой задачей фиксируются мероприятия, необходимые для решения данной задачи
| Например: | Разработка Плана мероприятий («Дорожной карты») на 2020-2022 гг.
Заключение партнерских договоров с ОО, ДОУ для обеспечения развития инклюзивного образования на территории района, области (не менее 3-х договоров)
Размещение актуальной информации о мероприятиях по поддержке ОО и формированию их успехах на официальном сайте РО ИО (ежеквартально)
Освещение мероприятий по поддержке выделенной группы школ на портале НООС, на сайтах Минобразования Новосибирской области, ГБУ НСО "ОЦДК", на сайтах организаций-партнеров, через средства массовой информации
Разработка методических рекомендаций по внедрению моделей деятельности школ, способствующих развитию инклюзивного образования
Разработка методических рекомендаций «Разработка АОП НОО как основа повышения качества образования"
Проведение СП для руководящих и педагогических работников «Название (тематика) стажировочной площадки»
Проведение выездных краткосрочных стажировок по повышению качества преподавания для педагогических коллективов и отдельных педагогов
Проектирование и разработка электронных учебных курсов
Оказание помощи в оснащении сопровождения выделенной группы школ учебными пособиями
Примечание: | Мероприятия желательно располагать в хронологическом порядке
4 |  | По каждому мероприятию заполняем ячейки:
Ответственное лицо - лицо, которое отвечает за данное конкретное мероприятие, его реализацию
Дата начала - дата начала реализации запланированного мерооприятия
Срок выполнения - дата окончания мероприятия, получения результата
Дни - количество дней по реализации конкретного мероприятия от даты начала до срока выполнения
|  | Статус - определение степени выполнения конкретного запланированного мероприятия |  |  | ВЫПОЛНЕНО 100%
ВЫПОЛНЕНО НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, %
НЕ ВЫПОЛНЕНО В СРОК
На странице "Календарь" автоматически отображаются основные данные и задачи с запланированными мероприятиями.
5 |  | Необходимо, согласно срокам исполнения конкретного мероприятия, обозначить степень реализации
|  | На странице "Календарь" добавлено примечание для Вашего удобства |  | ВЫПОЛНЕНО 100%
ВЫПОЛНЕНО НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, %
НЕ ВЫПОЛНЕНО В СРОК
Страницу "Карта мероприятий" будем заполнять после установочного семинара, на данный момент она для Вас неактуальна

## План-график
Название проекта | Развитие системы инклюзивного образования в Новосибирской области
Куратор проекта | Фомин Сергей Александрович
Конечный результат проекта | 1. Выстроена система поддержки организаций, реализующих инклюзивное образование2. Формируется и активно используется в практике руководящих и педагогических работников инклюзивный образовательный контент.3.Разработаны и реализуются модульные курсы повышения компетентности для педагогов, специалистов ППМС-сопровождения и администрации образовательных организаций. 4. Разработаны и реализуются программы обучающих семинаров по повышению компетентностей руководителей образовательных организаций, находящихся на разных этапах внедрения и развития инклюзивных процессов. 5. Обеспечена преемственность инклюзивного образования между дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями и организациями среднего профессионального образования
Дата начала | январь 2023г
Срок выполнения | декабрь 2025г
Задачи | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | Дни | Статус
Совершенствование организационно-управленческих механизмов
Издание приказа о работе ресурсной организации по инклюзивному образованию на базе МАОУ Цетр образования "Верх-Тулинский" | Махнева Марина Александровна, Зайкова Татьяна Анатольевна | 30.01.2023г | 10.02.2023г | 2 | ВЫПОЛНЕНО 100%
Создание рабочей группы по реализации задач ресурсной организации | Уксусова Надежда Ивановна, Махнева Марина Александровна, Зайкова Татьяна Анатольевна | 30.01.2023г | 10.02.2023г | 2 | ВЫПОЛНЕНО 100%
Сбор заявок от ОО Новосибирского района | Зайкова Татьяна Анатольевна | 30.01.2023г | 10.02.2023г | 13 | ВЫПОЛНЕНО НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, %
Заключение договоров с МБОУ - Боровская СШ № 84, МБОУ- Криводановская СШ 22, МКОУ "Красномайская основная школа № 49", МБОУ "Алексеевская школа № 4, МБОУ "Толмачёвская СОШ № 61", МБОУ "Марусинская школа № 24". | Уксусова Надежда Ивановна, Махнева Марина Александровна, Зайкова Татьяна Анатольевна. | 30.01.2023г | 09.02.2023г | 12 | ВЫПОЛНЕНО НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, %
Разработка Плана совместных мероприятий РО ИО и ОО-партнеров | Рабочая группа МАОУ Центр образования "Верх-Тулинский" и педагоги ОО, с которыми заключен договор | 30.01.2023г | 31.12.2025г | 1 раз в квартал | ВЫПОЛНЕНО НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, %
Организация заседаний рабочей группы | Махнева Марина Александровна, Зайкова Татьяна Анатольевна, Фомин Сергей Александрович, Петрухина Дарья Юрьевна | 30.01.2023г | 31.12.2025г | 2 раза в месяц по отдельному плану | ВЫПОЛНЕНО 100%
Информирование ОО- партнеров об организации взаимодействия РО ИО и школ-партнеров. | Махнева Марина Александровна, Зайкова Татьяна Анатольевна | 30.01.2023г | 03.02.2023г | 6
Подготовка и проведение установочного онлайн-семинара с ОО-партнерами: "Организация взаимодействия РО ИО и школ-партнеров" | Махнева Марина Александровна, Зайкова Татьяна Анатольевна | 30.01.2023г | 03.02.2023г | 6
Информационно-методическая поддержка образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области
Размещение актуальной информации о мероприятиях по поддержке ОО и формированию их успехах на официальном сайте РО ИО | Зайкова Татьяна Анатольевна и специалисты рабочей группы МАОУ Центр образования "Верх- Тулинский" | Ежеквартально | Ежеквартально | 12
Освещение мероприятий по поддержке выделенной группы ОО на портале НООС, на сайтах ГБУ НСО "ОЦДК", на сайте МАОУ Центр-образования "Верх- Тулинский" , сайтах организаций-партнеров, Управления образования, через средства массовой информации | Зайкова Татьяна Анатольевна, Петрухина Дарья Юрьевна,Махнева Марина Александровна | Ежеквартально | Ежеквартально | 12
Информационно-консультационная поддержка педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения детей с ОВЗ | Махнева Марина Александровна, Зайкова Татьяна Анатольевна, Петрухина Дарья Юрьевна,Сафронова Татьяна Сергеевна, Кауцель Регина Давыдовна,Севрюкова Светлана Николаевана,Шмитгейслер Мария Александровна, Сизова Наталья Владимировна. | 1 раз в четверть | 1 раз в четверть | 12
Разработка и внедрение информационно-методических механизмов в школах
Круглый стол "Требования законодательства в вопросе обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Аализ локальных нормативных актов ОО, обеспечивающих обучение и развитие детей с ОВЗ и детей-инвалидов". | Махнева Марина Александровна, Зайкова Татьяна Анатольевна, Петрухина Дарья Юрьевна,Сафронова Татьяна Сергеевна, Кауцель Регина Давыдовна,Севрюкова Светлана Николаевана,Шмитгейслер Мария Александровна, Сизова Наталья Владимировна. | 15.03.2023г | 17.03.2023г | 3
Практикум по приведению локальных актов ОО, с которыми заключены договора в соответствие с требованиями | Махнева Марина Александровна, Зайкова Татьяна Анатольевна, Петрухина Дарья Юрьевна | 13.02.2023г | 13.03.2023г | 30
Анализ деятельности консилиума в МБОУ - Боровская СШ № 84, МБОУ- Криводановская СШ 22, МКОУ "Красномайская основная школа № 49", МБОУ "Алексеевская школа № 4, МБОУ "Толмачёвская СОШ № 61", МБОУ "Марусинская школа № 24". | Махнева Марина Александровна,Зайкова Татьяна Анатольевна, Петрухина Дарья Юрьевна, Кауцель Регина Давыдовна. | 20.03.2023г | 30.03.2023г | 5
Повышение профессиональной компетентности членов ППк по выявленным проблемам в каждой ОО, с помощью проведения мастер - классов и обменом методическими разработками, на основании запросов педагогов | Махнева Марина Александровна, Зайкова Татьяна Анатольевна, Петрухина Дарья Юрьевна, Кауцель Регина Давыдовна. | 03.04.2023г | 31.05.2023г | 21
Проведение ППк с целью выявления основных направлений деятельности по созданию и реализации СОУ для конкретного ребенка | Махнева Марина Александровна, Зайкова Татьяна Анатольевна, Петрухина Дарья Юрьевна, Кауцель Регина Давыдовна и члены с которыми заключены договора | 03.04.2023г | 28.04.2023г | 6
Консультации - практикумы по отработке основных направлений деятельности по созданию и реализации СОУ для ребенка с ОВЗ, по оформлению заключений и рекомендаций ППк | Махнева Марина Александровна,Зайкова Татьяна Анатольевна, Петрухина Дарья Юрьевна, Кауцель Регина Давыдовна и члены, с которыми заключены договора | 02.05.2023г | 31.05.2023г | 8
Анализ деятельности РО ИО | Махнева Марина Александровна, Косицына Марина Сергеевна | 05.06.2023г | 14.06.2023г | 6
Организация участия школ-партнеров в выставке "Учебная Сибирь - 2023" | Петрухина Дарья Юрьевна, Веселова Анастасия Валерьевна, Косицына Марина Сергеевна | 20.10.2023 г. | 03.12.2023 г | 30
Подготовка и проведение семинара-практикума для учителей начальных классов "Формирование навыков письма на начальном этапе" | Фомин Сергей Александрович, Петрухина Дарья Юрьевна, Косицына Марина Сергеевна, Шмитгейслер Мария Александровна, Сизова Наталия Владимировна | 01.02.2024 г. | 29.02.2024 г | 10
Проведение практикума по теме "Использование арт-терапии в сопровождении обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов ( песочная терапия, сказкотерапия, изотерапия, мандалотерапия)" | Фомин Сергей Александрович, Петрухина Дарья Юрьевна, Косицына Марина Сергеевна, Шмитгейслер Мария Александровна, Сизова Наталия Владимировна | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 24
Подготовка и проведение семинара - практикума "Создание условий успешности ребенка с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве" | Фомин Сергей Александрович, Петрухина Дарья Юрьевна, Косицына Марина Сергеевна, Рогачева Галина Сергеевна, учителя начальных классов, учителя-предметники | 15.10.2024г | 2024-11-15 | 20
Практические семинары для педагогов при работе с семьями воспитывающих детей с девиантным поведением, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья | Фомин Сергей Александрович, Петрухина Дарья Юрьевна, Косицына Марина Сергеевна, Малахова Наталья Николаевна, Кауцель Регина Давыдовна | 2025-02-14 | 2025-03-14 | 20
Семинар-практикум "Организация работы ППк" | Фомин Сергей Александрович, Петрухина Дарья Юрьевна, Косицына Марина Сергеевна | 2025-10-01 | 2025-10-23 | 15
Освещение мероприятий (публикаций) на сайте РО, ОО с которыми заключены договора, в СМИ. | Фомин Сергей Александрович | 30.01.2023г | 31.12.2025г | 12/1 раз в четверть
Выступление на школьных педагогических советах о деятельности РО | Фомин Сергей Александрович, Петрухина Дарья Юрьвна | 30.01.2023г | 31.12.2025г | 6/1 раз в полугодие
Формирование методической копилки. Размещение на сайте РО ИО, для педагогов и родителей | Фомин Сергей Александрович, Петрухина Дарья Юрьевна, Косицына Марина Сергеевна, Шмитгейслер Мария Александровна, Сизова Наталия Владимировна, Малахова Наталья Николаевна, Кауцель Регина Давыдовна | 30.01.2023г | 31.12.2025г | В течение деятельности РО
Повышение компетенций кадрового состава в образовательных организациях, в т.ч. школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, расположенных на территории Новосибирской области
Консультирование педагогов по методическим разработкам ИУП, для детей с ограниченными возможностями здоровья в Электронной школе. | Кауцель Регина Давыдовна, Родин Александр Александрович | В течение деятельности РО | В течение деятельности РО | По запросу
Практическое занятие "Разработка расписания обучающегося с ОВЗ". | Кауцель Регина Давыдовна, Родин Александр Александрович | В течение деятельности РО | В течение деятельности РО | По запросу
Практическое занятие "Разработка ИОМ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | Кауцель Регина Давыдовна, классные руководители | В течение деятельности РО | В течение деятельности РО | По запросу
Мониторинг развития инклюзивного образования | Фомин Сергей Александрович, Петрухина Дарья Юрьевна, Кауцель Регина Давыдовна, Косицына Марина Сергеевна, коллектив каждой ОО, с которой заключён договор. | 2025-11-01 | 2025-11-14 | 10
Модернизация организационно-технологической инфраструктуры
Создание банка информационно - методического сопровождения на сайте РО | Коллектив рабочей группы МАОУ Центр образования "Верх-Тулинский" | 30.01.2023г | 31.12.2025г | В течение деятельности РО
Подготовка отчёта о результатах деятельности РО | Фомин Сергей Александрович | В течение деятельности РО | В течение деятельности РО | По запросу

## Календарь
Пример
Название проекта | Развитие системы инклюзивного образования в Новосибирской области | [12 empty] | ВЫПОЛНЕНО 100%
Куратор проекта | Фомин Сергей Александрович | [12 empty] | ВЫПОЛНЕНО НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, %
Конечный результат проекта | 1. Выстроена система поддержки организаций, реализующих инклюзивное образование2. Формируется и активно используется в практике руководящих и педагогических работников инклюзивный образовательный контент.3.Разработаны и реализуются модульные курсы повышения компетентности для педагогов, специалистов ППМС-сопровождения и администрации образовательных организаций. 4. Разработаны и реализуются программы обучающих семинаров по повышению компетентностей руководителей образовательных организаций, находящихся на разных этапах внедрения и развития инклюзивных процессов. 5. Обеспечена преемственность инклюзивного образования между дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями и организациями среднего профессионального образования | [12 empty] | НЕ ВЫПОЛНЕНО В СРОК
Дата начала | январь 2023г
Срок выполнения | декабрь 2025г
| 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
Задачи | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Издание приказа о работе ресурсной организации по инклюзивному образованию на базе МАОУ Цетр обрзования "Верх- Тулинский"
Создание рабочей группы по реализации задач ресурсной организации
Сбор заявок от ОО Новосибирского района
Заключение договоров с МБОУ - Боровская СШ № 84, МБОУ- Криводановская СШ 22, МКОУ "Красномайская основная школа № 49", МБОУ "Алексеевская школа № 4, МБОУ "Толмачёвская СОШ № 61", МБОУ "Марусинская школа № 24".
Разработка Плана совместных мероприятий РО ИО и ОО-партнеров
Организация заседаний рабочей группы
Информирование ОО- партнеров об организации взаимодействия РО ИО и школ - партнеров.
Подготовка и проведение установочного онлайн- семинара с ОО- партнерами: "Организация взаимодействия РО ИО и школ- партнеров"
Размещение актуальной информации о мероприятиях по поддержке ОО и формированию их успехах на официальном сайте РО ИО
Освещение мероприятий по поддержке выделенной группы ОО на портале НООС, на сайтах ГБУ НСО "ОЦДК", на сайте МАОУ Центр-образования "Верх- Тулинский" , сайтах организаций-партнеров, Управления образования, через средства массовой информации
Информационно-консультационная поддержка педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения детей с ОВЗ
Круглый стол "Требования законодательства в вопросе обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Аализ локальных нормативных актов ОО, обеспечивающих обучение и развитие детей с ОВЗ и детей-инвалидов".
Практикум по приведению локальных актов ОО, с которыми заключены договора в соответствие с требованиями
Анализ деятельности консилиума в МБОУ - Боровская СШ № 84, МБОУ- Криводановская СШ 22, МКОУ "Красномайская основная школа № 49", МБОУ "Алексеевская школа № 4, МБОУ "Толмачёвская СОШ № 61", МБОУ "Марусинская школа № 24".
Повышение профессиональной компетентности членов ППк по выявленным проблемам в каждой ОО, с помощью проведения мастер - классов и обменом методическими разработками, на основании запросов педагогов
Проведение ППк с целью выявления основных направлений деятельности по созданию и реализации СОУ для конкретного ребенка
Консультации - практикумы по отработке основных направлений деятельности по созданию и реализации СОУ для ребенка с ОВЗ, по оформлению заключений и рекомендаций ППк
Анализ деятельности РО ИО
Анализ создания СОУ в ОО, с которыми заключён договор
Анкетирование педагогов "Исследование отношения учителей и специалистов ПП сопровождения к работе в инклюзивном классе"
Посещение занятий(просмотр видео занятий) полноты реализации СОУ для детей обучающихся с ОВЗ
Анализ результатов Анкетирование педагогов.Вывод об уровне сформированности инклюзивных процессов в каждой ОО, с которой Заключён договор с целью коррекции дорожной карты.
Повышение профессиональной компетентности педагогов, с помощью проведения мастер - классов и обменом методическими разработками, на основании запросов педагогов(в зависимости от результатов анкетирования и наблюдений за развитием инклюзивных процессов в ОО)
Занятия - практикумы по проблемам выявленым в каждой ОО, с которыми заключён договор
Анкетирование педагогов ОО,с которыми заключен договор на эмоциональное выгорание
Анализ результатов Анкетирование педагогов.Вывод об уровне эмоционального выгорания педагогов в каждой ОО, с которой Заключён договор с целью коррекции дорожной карты.
Проведение практических занятий на профилактику эмоционального выгорания педагогов (в зависимости от результатов анкетирование и наблюдений) в каждой ОО, с которой заключён договор.
Подготовка и проведение семинара - практикума "Создание условий успешности ребенка с ограничинными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве" на уроке окружающего мира и математики в начальной школе
Практическое занятие "Формирование толерантного отношения" к инклюзивному образованию у педагогов школ - портнёров.
Освещение мероприятий(публикаций) на сайте РО,ОО с которыми заключены договора, в СМИ.
Выступление на школьных педагогических советах о деятельности РО
Формирование методической копилки. Размещение на сайте РО ИО, для педагогов и родителей
Посещение занятий(просмотр видео занятий) с целью анализа деятельности педагога по вовлечению детей с ОВЗ в образовательный процесс и реализации СОУ
Круглый- стол "Совершенствование системы оценки достижений обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов"
Анализ функционирования положения о системе оценки достижений обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов"
Организация и проведение практико- ориентированного семинара для педагоговобразовательных организаций "Внеурочная занятость детей с ограниченными возможностями здоровья"
Практическое занятие.Разработка расписания обучающегося с ОВЗ
Практическое занятие.Помощь в разработке ОИМ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Практическое занятие. Заполнение папки развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья с учетом ФГОС ОВЗ
Семинар - практикум для педагогов ОО, с которыми заключён договор по организации обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в условиях домашнего обучения.
Практические семинары для педагогов при работе с семьями воспитывающих детей с девиантным поведением , в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья по программе "7-Я"
Консультирование педагогов по методическим разработкам ИУП, для детей с ограниченными возможностями здоровья в ЭШ
Практические семинары для педагогов при работе с семьями воспитывающих детей с девиантным поведением, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья по программе "Я люблю тебя жизнь"
Проведение практикума по теме "Использование арт-терапии в сопровождении обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов ( песочная терапия, сказкотерапия, изотерапия, мандалотерапия)"
Мониторинг развития инклюзивного образования
Сотрудничество с СП по направлению: Внутришкольная система профилактики учебной неуспешности.
Мониторинг ППк
Создание банка информационно - методического сопровождения на сайте РО
Подготовка отчёта о результатах деятельности РО

## Карта мероприятий
Связь мероприятий